## Feuille1
	30/09/24	30/09/24	30/09/24	11/10/24	11/10/24	11/10/24	11/10/24	16/10/24	16/10/24	22/10/24	22/10/24	22/10/24	23/10/24	23/10/24	25/10/24	25/10/24	25/10/24	04/11/24	13/11/24	13/11/24	15/11/24	15/11/24	20/11/24	21/11/24	25/11/24	25/11/24	02/12/24	02/12/24	03/12/24	05/12/24	09/12/24	11/12/24	11/12/24	13/12/24	18/12/24	07/01/25	07/01/25	10/01/25	13/01/25	13/01/25	13/01/25	13/01/25	15/01/25	15/01/25	15/01/25	15/01/25	22/01/25	22/01/25	29/01/25	29/01/25	31/01/25	03/02/25	03/02/25	03/02/25	04/02/25	04/02/25	05/02/25	05/02/25	05/02/25	06/02/25	07/02/25	24/02/25	24/02/25	25/02/25	25/02/25	25/02/25	26/02/25	26/02/25	26/02/25
Initialisations Présentation du projet	🟪 🟦 🟩 🟨	🟪 🟦 🟩 🟨
Constitution des équipes		🟪 🟦 🟩 🟨
Recherche documentaire +			🟪 🟦 🟩 🟨					🟪 🟨	🟪 🟨		🟨🟪 🟦 🟩
Questions a poser au porteurs (déposé)			🟩 🟨
Carte mental v1 (déposé)		🟪 🟦 🟩 🟨	🟪 🟦 🟩 🟨
Cahier des charges v1 (déposé)							🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩	🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩
Gant							🟪								🟪							🟪										🟪							🟪										🟪									🟪											🟪
Vidéo de présentation de l’équipe				🟪 🟦 🟩 🟨
Accueil des porteurs				🟪 🟦 🟩 🟨	🟪 🟦 🟩 🟨
Bilan de la réunion d'accueil						🟪 🟦 🟩 🟨	🟪 🟦 🟩 🟨
Mise au propre informations lors de la rencontre					🟪 🟦 🟩 🟨	🟪 🟦 🟩 🟨	🟪 🟦 🟩 🟨
Carte mental v2 (final) après retour (déposé)						🟪 🟦 🟩 🟨	🟪 🟦 🟩 🟨
Cahier des charges v2 après (déposé)															🟦 🟩	🟩	🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩
Productions Etude de marché											🟨 🟦 🟩	🟦 🟩	🟦 🟩	🟪 🟨
Analyse de la concurrence												🟪 🟨	🟪 🟨	🟪 🟦 🟩 🟨	🟩 🟨
Audit de l'entreprise														🟩 🟨	🟩 🟨	🟩	🟩	🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩
SWOT															🟨 🟦	🟩
Etude documentaire															🟩 🟦	🟩 🟦	🟩🟪 🟦
Audit de site (existant ou concurrents)															🟨 🟦	🟨 🟦	🟨 🟦
Brief Créa (déposé)																🟨	🟨
Etude Marketing														🟩 🟨	🟩 🟨	🟪 🟦 🟩	🟪 🟦 🟩	🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩
Mise en place questionnaire quali/quanti (analyse)																🟪 🟦 🟩	🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩
Conclusions et Recommandations au client																		🟪 🟦	🟨🟪 🟦 🟩
Écriture vidéo et préparation technique																				🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩
Note d'intention (idée, ton, cible, interview du porteur : où, quand) (déposé)																				🟨🟪	🟨🟪	🟨🟪	🟨🟪
Note de traitement (image, son, montage) (déposé)																				🟦 🟩	🟦 🟩	🟦 🟩	🟦 🟩
Storyboard (déposé)																				🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩
Tournage Vidéo																									🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦
Montage vidéo (déposé)																													🟨🟪 🟦 🟩			🟪 🟦 🟩	🟦 🟩	🟪
Analyse du brief créa, idéation, recherches graphiques																						🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩
3 propositions d'identité visuelle (déposé)																								🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩	🟪 🟦 🟩			🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩
Demi-page de justification des choix graphiques et d’identité, (déposé)																										🟨🟪 🟦 🟩			🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩
Rapports au propre Études marketing/recommandations (déposé)																															🟨🟪 🟦			🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦					🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦
Préparations diaporama oral																																					🟨🟪 🟦 🟩	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦	🟨 🟦	🟨 🟦	🟨 🟦	🟨 🟦	🟨 🟦	🟨🟪 🟦
Préparation à l'oral : oral filmé																																						🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦
Oral de fin de semestre 3, incluant le visionnage de la vidéo (déposé)																																											🟨 🟦	🟨 🟦	🟨 🟦	🟨 🟦
Retours sur l'oral (tous enseignants)																																															🟨 🟦	🟨🟪 🟦
Plan du contenue et veille (déposé)																																																	🟨 🟦	🟨 🟦	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦		🟨 🟦		🟨🟪 🟦
Ligne éditorial																																																								🟨🟪 🟦			🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦
Charte éditorial (déposé)																																																						🟨 🟦						🟨🟪 🟦		🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦
Calendrier des publications (déposé)																																																																	🟥 🟨🟪 🟦	🟥 🟨🟪 🟦	🟥 🟨🟪 🟦
Conclusion stratégie réseaux sociaux (déposé)																																																																			🟥 🟨🟪 🟦
Définitions des objectifs attente etc ….																																																				🟨🟪 🟦		🟨 🟦		🟨🟪 🟦
Note d’intention																																																														🟥 🟨🟪 🟦			🟥 🟨🟪 🟦	🟥 🟦
Note de réalisations																																																																	🟥 🟨🟪 🟦	🟥 🟦
Dossier productions V1 (déposé)																																																																		🟥 🟨🟪 🟦
Dossier productions V2 (déposé)
Tournage vidéo 2
Montage / poste productions
Dossier productions V3 + rendu film final (déposé)
Recherche autour de la création du site web (analyse concurrence etc.)																																																					🟨🟪 🟦		🟨🟪 🟦		🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦
Wireframe/doc de spec/CR de validation* (déposé)																																																											🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦	🟨🟪 🟦		🟥 🟨🟪 🟦	🟥 🟨🟪 🟦
Maquette interactive/lien figma/CR de validation* (déposé)																																																													🟨🟪 🟦		🟥 🟨🟪 🟦	🟥 🟨🟪 🟦				🟪 🟦	🟪 🟦
Code du site / CR de validation* (déposé)																																																																				🟨 🟥	🟨🟥

## Feuille2
Lény	🟪
Samuel	🟥
Heinate	🟩
Alan
kelvin	🟨

1 casse (cellules) = 2h

Sae 3.02
Sae 4.01
Sae 4.02

Compte rendu réunion à la fin de chaque journée